## PROJELER
NO | Yapılacak İş | ODAK Numarası | Müşteri Numarası | Klasör | Referans İşlerin Klasör Numaraları | Yapacak / Yapan Kişi | Tasarım Termin Tarihi | Proje Termin Tarihi | Durumu | Notlar
1 | MN-7955-0013 EMİCİ SI PLAKA(KÖPÜK) |  |  |  |  | Mustafa Altay | 2026-10-02 |  | Devam Ediyor | 90/130 SET HAZIR MALZEME BEKLENİYOR
2 | Yan kapak MG trim fikstürü |  |  |  |  | Ahmet Emin Gezer |  |  | Tamamlandı
3 | Yan kapak YS trim fikstürü |  |  |  |  | Mustafa Altay |  |  | Tamamlandı
4 | RAM kanat analiz |  |  |  |  | Ahmet Emin Gezer | 2026-09-30
5 | Alt kapak MG trim fikstürü |  |  |  |  | Mustafa Altay | 2026-09-30 |  | Tamamlandı
6 | Yıldırım çubuğu fikstür |  |  |  |  | Ahmet Emin Gezer | 2026-09-27 |  | Tamamlandı
7 | Blade fikstür |  |  |  |  | Ahmet Emin Gezer | 2026-09-27 |  | Tamamlandı
8 | Sismik fiyat teklifi çalışma |  |  |  |  | Mustafa Altay | 2026-09-26 |  | Tamamlandı
9 | F104 formları |  |  |  |  | Proje Ortak
10 | F115 konfigürasyon formları |  |  |  |  | Proje Ortak
11 | FMEA yapılması |  |  |  |  | Proje Ortak
12 | KANATCIK BOYA FIKSTUR |  |  |  |  | Ahmet Emin Gezer |  |  | Tamamlandı
Durum Renk Kodları: | Tamamlandı | Devam Ediyor | Beklemede | Atanmadı | İptal Edildi

## İş Emri Takip
İŞ EMRİ BİLGİLERİ | [5 empty] | ÜRETİM AŞAMALARI — Tarih girin. Her birim: parça sonraki aşamaya geçince KAPANDI. İş emri: SEVK edilince ya da KAPANIŞ tarihi girilince kapanır. | [13 empty] | REWORK |  |  |  |  | ANLIK TAKİP |  | Notlar | YARDIMCI SÜTUNLAR (rapor için, silmeyin)
NO | İş Emri No | Parça / İş Adı | Adet | Sorumlu Kişi | İş Emri Tarihi | Tasarım | Ply Cutter | Üretim | Kalite (Üretim sonrası) | Talaşlı | Kalite (Talaşlı sonrası) | Montaj | Kalite (Montaj sonrası) | Boya | Kalite (Boya sonrası) | Yarı Mamül | KM | Sevk | KAPANIŞ (iş bitti) | Rework Adedi | Rework Nedeni | Rework Açıklaması | Rework Açılış Tarihi | Rework Bitiş Tarihi | Güncel Durum | Geçen Süre (gün) |  | Süre: Tasarım | Süre: Ply Cutter | Süre: Üretim | Süre: Kalite (Üretim sonrası) | Süre: Talaşlı | Süre: Kalite (Talaşlı sonrası) | Süre: Montaj | Süre: Kalite (Montaj sonrası) | Süre: Boya | Süre: Kalite (Boya sonrası) | Süre: Yarı Mamül | Süre: KM | Son aşamada bekleme | Kapanış: Tasarım | Kapanış: Ply Cutter | Kapanış: Üretim | Kapanış: Kalite (Üretim sonrası) | Kapanış: Talaşlı | Kapanış: Kalite (Talaşlı sonrası) | Kapanış: Montaj | Kapanış: Kalite (Montaj sonrası) | Kapanış: Boya | Kapanış: Kalite (Boya sonrası) | Kapanış: Yarı Mamül | Kapanış: KM | Bitiş (sevk/kapanış)
1 | M42986 | SOM0010-B - 1 - SOM SOL KANAT LAY-UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 | Örnek satırdır, silinebilir. |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
2 | M42987 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
3 | M42988 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
4 | M42989 | MN-0000-4163-B - 5 - BORU KMPZT YILDIRIM KORUMA GU | 5 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-26 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 | 18 ADETTEN 7 ADET MONTAJDA |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
5 | M42990 | MN-0000-4163-B - 5 - BORU KMPZT YILDIRIM KORUMA GU | 5 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-26 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 | 9 ADET YÜZEY İŞLEMİNDE |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
6 | M42992 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
7 | M42993 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
8 | M42994 | MN-7750-0043-B - 1 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELINT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
9 | M42995 | MN-7637-0011-B - 1 - RADOM KOMPOZIT BANT 7 SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
10 | M42985 | SOM0007-B - 1 - SOM-SAG KANAT LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | [9 empty] | 2026-09-25 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | [8 empty] | 2026-09-25
11 | M42996 | 00190331-B - 1 - HAVA ALIGI KAPAGI SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 8 |  |  |  | 2 | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
12 | M42997 | SOM0007-D - 1 - SOM SAG KANAT MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 | [6 empty] | 2026-09-23 | 2026-09-26 | [5 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 3 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-26
13 | M42998 | SOM0010-D - 1 - SOM SOL KANAT MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 | [6 empty] | 2026-09-23 | 2026-09-26 | [5 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 3 | [7 empty] | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-26
14 | M42999 | 00043946-B - 1 - RAMPA-HA -LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
15 | M43000 | 00043948-B - 1 - KAPORTA-HA LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
16 | M43001 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-26 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
17 | M43002 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 5 |  |  |  | 3 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28 |  | 2026-09-28
18 | M43003 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 5 |  |  |  | 3 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28 |  | 2026-09-28
19 | M43004 | MN-7914-0023-A - 24 - ACAR RADOM KESIM | 24 | AYÇA GÖK | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 5 |  |  |  | 3 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28 |  | 2026-09-28
20 | M43005 | MN-0000-3414-A - 180 - KAMCI ANTEN KILIF KESIM | 180 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-23 |  | 2026-09-23 | [11 empty] | 2026-09-23 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-09-23 | [10 empty] | 2026-09-23
21 | M43006 | MN-7623-0011-C - 3 - RADOM KOMPOZIT OMNI ANTEN KAT | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-24 |  |  |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  |  |  | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 | SIZDIRMAZLIK AŞAMASI BEKLENİYOR |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  |  |  | 2026-09-28 |  | 2026-09-28
22 | M43007 | MN-9840-0079-B - 1 - PARCA CTP HALKA PRJKTR SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28 |  | 2026-09-28
23 | M43008 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
24 | M43009 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
25 | M43010 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
26 | M43011 | MN-0000-4163-B - 5 - BORU KMPZT YILDIRIM KORUMA GU | 5 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
27 | M43012 | MN-0000-4163-B - 5 - BORU KMPZT YILDIRIM KORUMA GU | 5 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
28 | M43013 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
29 | M43014 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
30 | M43015 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
31 | M43016 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
32 | M43017 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
33 | M43018 | SOM0003-B - 1 - SOM-KAPAK 2 LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28 |  | 2026-09-28
34 | M43019 | SOM0005-B - 1 - SOM- SIRTLIK ARKA UST ALT LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 4 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28 |  | 2026-09-28
35 | M43020 | MN-0000-5133-KNM2-B - 9 - RADOM ANTEN KOPUK SILIND | 9 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-24 | [5 empty] | 2026-09-24 | [7 empty] | 2026-09-24 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-09-24 | [6 empty] | 2026-09-24
36 | M43021 | MN-7637-0011-B - 1 - RADOM KOMPOZIT BANT 7 SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [9 empty] | 2026-09-25 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 | YAPILMADI |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | [8 empty] | 2026-09-25
37 | M43022 | 10117526 - 10 - AVCI KOMPOZIT IC PLASTIK PLAKASI P | 10 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-24 |  |  |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [7 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26
38 | M43023 | 00043941-C - 5 - GOVDE,HA BOYA | 5 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 | [8 empty] | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 2 | [9 empty] | 2 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26
39 | M43024 | GN-7743-0001-C - 5 - RADOM KOMPOZIT BANT3/BANT4 MO | 5 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [7 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26
40 | M43025 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 | [6 empty] | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
41 | M43026 | 00043946-B - 1 - RAMPA-HA -LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
42 | M43027 | 00043948-B - 1 - KAPORTA-HA LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
43 | M43028 | SOM0001-B - 1 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 4 |  |  |  | 4 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
44 | M43029 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28 |  | 2026-09-28
45 | M43030 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28 |  | 2026-09-28
46 | M43031 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
47 | M43032 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26 |  | 2026-09-26
48 | M43033 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
49 | M43034 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
50 | M43035 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
51 | M43036 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-30 | [9 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 5 |  |  |  | 5 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30
52 | M43037 | MN-0000-3297-C - 7 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI AL | 7 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-25 |  |  |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [7 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28
53 | M43038 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28 |  | 2026-09-28
54 | M43039 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
55 | M43040 | MN-0000-3297-D - 4 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 4 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-25 | [6 empty] | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [5 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-26
56 | M43041 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
57 | M43042 | MN-7750-0043-B - 1 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELINT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
58 | M43043 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-29 |  | 2026-09-29
59 | M43044 | SOM0007-B - 1 - SOM-SAG KANAT LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 5 |  |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
60 | M43045 | SOM0010-B - 1 - SOM SOL KANAT LAY-UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 5 |  |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
61 | M43046 | SOM0004-D - 6 - SOM - SIRTLIK ON TRIM | 6 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-25 |  |  |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 5 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
62 | M43047 | SOM0001-CC - 5 - SOM-ARTI EKSI KANATCIK CNC TRIM | 5 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [7 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26
63 | M43048 | SOM0001-CC - 5 - SOM-ARTI EKSI KANATCIK CNC TRIM | 5 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [7 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-26
64 | M43049 | MN-0000-5134-BB - 1 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
65 | M43050 | MN-7914-0023-E - 9 - ACAR RADOM BOYA | 9 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 | [8 empty] | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 5 | [9 empty] | 2 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30
66 | M43051 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
67 | M43052 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
68 | M43053 | 00043946-B - 1 - RAMPA-HA -LAY UP | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
69 | M43054 | 00043948-B - 1 - KAPORTA-HA LAY UP | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [9 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26
70 | M43055 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
71 | M43056 | MN-7799-0027-A - 5 - KOPUK PMI POLARIZOR UST BANT | 5 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Talaşlı | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-26 | [7 empty] | 2026-09-26
72 | M43057 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
73 | M43058 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
74 | M43059 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
75 | M43060 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
76 | M43061 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
77 | M43062 | 00190331-B - 1 - HAVA ALIGI KAPAGI SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
78 | M43063 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
79 | M43064 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
80 | M43065 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
81 | M43066 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [8 empty] | 2026-09-28
82 | M43067 | SOM0003-B - 1 - SOM-KAPAK 2 LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
83 | M43068 | SOM0004-B - 1 - SOM- SIRTLIK ON LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 5 | 29.09.2026 tarihinde verildi. |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
84 | M43069 | SOM0005-B - 1 - SOM- SIRTLIK ARKA UST ALT LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 5 |  |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
85 | M43070 | MN-7637-0011-B - 1 - RADOM KOMPOZIT BANT 7 SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [9 empty] | 2026-09-25 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | -1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | [8 empty] | 2026-09-25
86 | M43073 | SOM0007-C - 4 - SOM-SAG KANAT TRIM | 4 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [7 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28
87 | M43074 | SOM0010-C - 4 - SOM SOL KANAT TRIM | 4 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [7 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28
88 | M43075 | MN-0000-5134-BB - 1 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | [6 empty] | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 0 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28 |  | 2026-09-28
89 | M43076 | SOM0007-E - 1 - SOM SAG KANAT BOYA | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-26 | 2026-09-30 |  |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 4 | [9 empty] | 4 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30
90 | M43077 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
91 | M43078 | MN-7981-0031-A - 2 - MUHAFAZA CTP RFLKTR DAKR KESI | 2 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-26 |  | 2026-09-26 | [11 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-09-26 | [10 empty] | 2026-09-26
92 | M43080 | MN-7986-0008-A - 8 - RADOM ON CTP SANDVIC CENK S K | 8 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-26 |  | 2026-09-26 | [11 empty] | 2026-09-26 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-09-26 | [10 empty] | 2026-09-26
93 | M43081 | MN-7605-0002-A - 4 - RADOM KOMPOZIT BD ANTEN GRI B | 4 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-26 | [8 empty] | 2026-09-28 | [10 empty] | Boyada | 16 | [13 empty] | 14
94 | M43082 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 16 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
95 | M43083 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 16 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
96 | M43084 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 16 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
97 | M43085 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 16 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
98 | M43086 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 16 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
99 | M43087 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-26 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 16 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
100 | M43088 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
101 | M43089 | 00043948-B - 1 - KAPORTA-HA LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
102 | M43090 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
103 | M43091 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-26 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
104 | M43092 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
105 | M43093 | MN-0000-3297-C - 15 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI A | 15 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [7 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28
106 | M43094 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
107 | M43095 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
108 | M43096 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | [9 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30
109 | M43097 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
110 | M43098 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
111 | M43099 | MN-0000-5134-B - 1 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET B | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [9 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 | Flanşı eksik vakumda bekliyor |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30
112 | M43100 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
113 | M43101 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
114 | M43102 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
115 | M43103 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
116 | M43104 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
117 | M43105 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | [7 empty] | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
118 | M43106 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
119 | M43107 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | [7 empty] | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
120 | M43108 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | [7 empty] | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
121 | M43109 | SOM0007-D - 1 - SOM SAG KANAT MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | MONTAJ BEKLİYOR PARÇA EKSİK | [6 empty] | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
122 | M43110 | SOM0007-B - 1 - SOM-SAG KANAT LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
123 | M43111 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
124 | M43112 | GN-7748-0001-A - 2 - RADOM MONTAJ KESTIRME ANTENI | 2 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  | 2026-09-28 | [11 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-09-28 | [10 empty] | 2026-09-28
125 | M43114 | MN-7936-0014-A - 15 - RADOM SANDVIC CTP KABUK OMNI | 15 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  | 2026-09-28 | [11 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-09-28 | [10 empty] | 2026-09-28
126 | M43115 | 00170835-A - 30 - YUVA KAPAGI, YS, P03 KESIM | 30 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  | 2026-09-28 | [11 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-09-28 | [10 empty] | 2026-09-28
127 | M43116 | MN-7984-0010-B - 1 - RADOM CTP SANDVIC KABUK LAY U | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-01 | [9 empty] | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [8 empty] | 2026-10-01
128 | M43117 | MN-0000-5134-A - 7 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET B | 7 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  | 2026-09-28 | [11 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-09-28 | [10 empty] | 2026-09-28
129 | M43119 | MN-7986-0008-B - 2 - RADOM ON CTP SANDVIC CENK S L | 2 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
130 | M43120 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | [7 empty] | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
131 | M43121 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | [7 empty] | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
132 | M43122 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 7 | [7 empty] | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
133 | M43123 | MN-0000-3299-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 11 | [7 empty] | 2 | 8 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
134 | M43124 | MN-0000-3299-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 11 | [7 empty] | 2 | 8 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
135 | M43125 | MN-0000-5134-BB - 1 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
136 | M43129 | 00043948-B - 1 - KAPORTA-HA LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 | [19 empty] | Başlamadı | 14 | KİT YOK | [12 empty] | 0
137 | M43130 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
138 | M43131 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
139 | M43132 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
140 | M43133 | SOM0007-D - 1 - SOM SAG KANAT MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-30 | [12 empty] | Montajda | 14 | [13 empty] | 12
141 | M43134 | MN-7914-0023-C - 12 - ACAR RADOM TRIM | 12 | AYÇA GÖK | 2026-09-28 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [7 empty] | 2026-09-28 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-28
142 | M43135 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
143 | M43136 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [9 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [8 empty] | 2026-09-29
144 | M43137 | 00187109-C - 1 - DIS GOVDE HARB BASLIGI, CAKIR MON | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 |  |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [7 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-29
145 | M43138 | MN-7750-0043-B - 1 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELINT | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
146 | M43139 | 715Z3212-5##ALT5 - 10 - BWC NC CNC KESIM ALT5 | 10 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-29 | [7 empty] | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [5 empty] | Sevk Edildi | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-29 | [7 empty] | 2026-09-29
147 | M43140 | 715Z3212-5##ALT4 - 4 - BWC NC CNC KESIM ALT4 | 4 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-29 | [7 empty] | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [5 empty] | Sevk Edildi | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-29 | [7 empty] | 2026-09-29
148 | M43141 | 715Z3212-5##ALT6 - 10 - BWC NC CNC KESIM ALT6 | 10 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-29 | [7 empty] | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [5 empty] | Sevk Edildi | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-29 | [7 empty] | 2026-09-29
149 | M43142 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [9 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30
150 | M43143 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
151 | M43144 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
152 | M43145 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [9 empty] | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [8 empty] | 2026-10-01
153 | M43146 | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
154 | M43147 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
155 | M43148 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
156 | M43149 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
157 | M43150 | MN-0000-5134-BB - 1 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [9 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30
158 | M43151 | MN-7986-0008-B - 2 - RADOM ON CTP SANDVIC CENK S L | 2 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
159 | M43152 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
160 | M43153 | SOM0005-B - 1 - SOM- SIRTLIK ARKA UST ALT LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
161 | M43154 | SOM0003-B - 1 - SOM-KAPAK 2 LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
162 | M43156 | GN-7936-0004-C - 12 - RADOM CTP ANTEN KAL TRIM | 12 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [7 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30
163 | M43157 | MN-7516-0002-C - 7 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR T | 7 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [7 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30
164 | M43158 | MN-7637-0011-B - 1 - RADOM KOMPOZIT BANT 7 SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [9 empty] | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [8 empty] | 2026-10-01
165 | M43159 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
166 | M42914 | 00190331-B - 1 - HAVA ALIĞI KAPAĞI SERİM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-19 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 11 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
167 | M43161 | 00043948-C - 28 - KAPORTA -HA CNC TRIM | 28 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 9 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-08 |  |  |  |  | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
168 | M43162 | 00187109-AA - 5 - DIS GOVDE HARB BASLIGI ARALAYICI | 5 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  | 2026-09-29 | [11 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-09-29 | [10 empty] | 2026-09-29
169 | M43163 | GN-0000-0195-A - 5 - RADOM ARKA CTP SANDVIC KESIM | 5 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  | 2026-09-29 | [11 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-09-29 | [10 empty] | 2026-09-29
170 | M43164 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 13 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
171 | M43165 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 13 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
172 | M43166 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 13 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
173 | M43167 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 13 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
174 | M43168 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 13 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
175 | M43169 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 13 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
176 | M43170 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 13 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
177 | M43171 | 00043946-D - 1 - RAMPA HA MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-10 | [13 empty] | Kalitede (Talaşlı sonrası) | 13 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2026-10-10
178 | M43172 | 00085472-P03 - 100 - TUP ON KAPAK MONTAJ | 100 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [5 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 2026-09-30
179 | M43173 | 00187109-B - 1 - DIS GOVDE HARB BASLIGI, CAKIR LAY | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [9 empty] | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [8 empty] | 2026-10-01
180 | M43174 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
181 | M43175 | GN-7748-0001-A - 1 - RADOM MONTAJ KESTIRME ANTENI | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  | 2026-09-29 | [11 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-09-29 | [10 empty] | 2026-09-29
182 | M43176 | GN-7755-0011-C - 2 - AYAK KOMPOZIT DF ANTEN-MAST M | 2 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [7 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30
183 | M43177 | MN-7750-0043-B - 1 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELINT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
184 | M43178 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 | AKŞAM VARDİYASI KARIŞTIRMIŞ |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
185 | M43179 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [9 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30
186 | M43181 | MN-7750-0043-A - 11 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELIN | 11 | AYÇA GÖK | 2026-09-29 |  | 2026-09-29 | [11 empty] | 2026-09-29 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-09-29 | [10 empty] | 2026-09-29
187 | M43182 | MN-0000-5134-CC - 1 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
188 | M43183 | MN-7936-0014-D - 1 - RADOM SANDVIC CTP KABUK OMNI | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [5 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 2026-09-30
189 | M43184 | MN-7936-0014-D - 1 - RADOM SANDVIC CTP KABUK OMNI | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [5 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 2026-09-30
190 | M43185 | AC-0000-0066-C - 10 - TAKIM SBTLM BRS BSLM ANTN SE | 10 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-29 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [9 empty] | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 | TRİM BEKLİYOR |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [8 empty] | 2026-10-01
191 | M43186 | SOM0004-B - 1 - SOM- SIRTLIK ON LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 5 |  |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  | 2026-10-05
192 | M43187 | SOM0003-B - 1 - SOM-KAPAK 2 LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 5 |  |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  | 2026-10-05
193 | M43188 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
194 | M43189 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
195 | M43190 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
196 | M43191 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
197 | M43192 | MN-0000-5133-B - 1 - RADOM ANTEN SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 5 |  |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  | 2026-10-05
198 | M43193 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
199 | M43194 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
200 | M43195 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
201 | M43197 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
202 | M43198 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
203 | M43199 | MN-9840-0079-B - 1 - PARCA CTP HALKA PRJKTR SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
204 | M43200 | 00264188-A - 1 - YO-YALITILMIS GOVDE KOMPLESI KABA | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-03 | [9 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [8 empty] | 2026-10-03
205 | M43201 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
206 | M43202 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
207 | M43203 | 00225600-C - 50 - KOMPOZIT SABIT KANAT, LOM TRIM+M | 50 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-30 |  |  |  |  | 2026-09-30 |  | 2026-10-01 | 2026-10-08 | [11 empty] | Kalitede (Montaj sonrası) | 12 | [5 empty] | 1 |  | 7 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 2026-10-01 |  | 2026-10-08
208 | M43204 | 00225600-C - 8 - KOMPOZIT SABIT KANAT, LOM TRIM+MO | 8 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-30 |  |  |  |  | 2026-09-30 |  | 2026-10-01 | 2026-10-08 | [11 empty] | Kalitede (Montaj sonrası) | 12 | [5 empty] | 1 |  | 7 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 2026-10-01 |  | 2026-10-08
209 | M43205 | GN-7783-0001-C - 59 - RADOM UHMWPE MONTAJ | 59 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | [12 empty] | Montajda | 12 | [13 empty] | 11
210 | M43206 | GN-7783-0001-C - 8 - RADOM UHMWPE MONTAJ | 8 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | [12 empty] | Montajda | 12 | [13 empty] | 11
211 | M43207 | MN-0000-5134-BB - 1 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [6 empty] | 2026-10-01 |  | 2026-10-01
212 | M43208 | 00187109-BB - 1 - DIS GOVDE HARB BASLIGI ARALAYICI | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 7 |  |  |  | 1 | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
213 | M43209 | 00187109-D - 1 - DIS GOVDE HARB BASLIGI, CAKIR BOY | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 1 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01
214 | M43210 | MN-7743-0020-A - 5 - RADOM KOMPOZIT BANT3/BANT4 AY | 5 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-10-06 |  |  |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Boya | 8 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-08 |  |  |  | 2026-10-08
215 | M43211 | SOM0007-E - 1 - SOM SAG KANAT BOYA | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Boya | 8 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-08 |  |  |  | 2026-10-08
216 | M43212 | SOM0010-E - 1 - SOM SOL KANAT BOYA | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 1 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01
217 | M43213 | SOM0001-J - 2 - SOM KANATCIK EKSI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30
218 | M43214 | SOM0001-H - 2 - SOM-KANATCIK ARTI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30
219 | M43215 | 00170835-D - 11 - YUVA KAPAGI, YS, P03 BOYA | 11 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 1 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01
220 | M43216 | 10117461 - 50 - AVCI T YAPI TUTUCU BLANK V3 PEEK10 | 50 | ÖMER ÖZCAN | 2026-09-30 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [7 empty] | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30
221 | M43217 | MN-0000-3774-E - 6 - RADOM KOMPOZIT ANT.YASSI ALT | 6 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [8 empty] | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 1 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01
222 | M43218 | MN-7750-0043-B - 1 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELINT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
223 | M43219 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
224 | M43220 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
225 | M43221 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
226 | M43223 | 00234018-B - 1 - KAMERALI ALT KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
227 | M43224 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [11 empty] | Kalitede (Montaj sonrası) | 12 | BOYADA İŞ EMRİ KAPANDI | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 2026-10-05
228 | M43225 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [11 empty] | Kalitede (Montaj sonrası) | 12 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 2026-10-05
229 | M43226 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [11 empty] | Kalitede (Montaj sonrası) | 12 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 2026-10-05
230 | M43227 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [11 empty] | Kalitede (Montaj sonrası) | 12 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 2026-10-05
231 | M43228 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [11 empty] | Kalitede (Montaj sonrası) | 12 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 2026-10-05
232 | M43229 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [11 empty] | Kalitede (Montaj sonrası) | 12 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 2026-10-05
233 | M43230 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [11 empty] | Kalitede (Montaj sonrası) | 12 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 2026-10-05
234 | M43231 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [11 empty] | Kalitede (Montaj sonrası) | 12 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 2026-10-05
235 | M43232 | 00190331-B - 1 - HAVA ALIGI KAPAGI SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
236 | M43233 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
237 | M43234 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
238 | M43235 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
239 | M43236 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
240 | M43237 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
241 | M43238 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
242 | M43239 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
243 | M43240 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
244 | M43241 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
245 | M43242 | SOM0003-B - 1 - SOM-KAPAK 2 LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
246 | M43243 | MN-7984-0010-B - 1 - RADOM CTP SANDVIC KABUK LAY U | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  | 2026-10-05
247 | M43244 | MN-7981-0030-C - 1 - MUHAFAZA CTP R5-R1 RFLKTR DAK | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [7 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-02
248 | M43245 | MN-7981-0029-C - 1 - MUHAFAZA CTP L11-L7 RFLKTR DA | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [7 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-02
249 | M43246 | GN-0000-0195-B - 5 - RADOM ARKA CTP SANDVIC SERIM | 5 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
250 | M43247 | MN-7936-0014-A - 2 - RADOM SANDVIC CTP KABUK OMNI | 2 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-01 |  | 2026-10-01 | [11 empty] | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-01 | [10 empty] | 2026-10-01
251 | M43248 | 00178322-A - 5 - HAVA ALIGI BUTUNU KESIM | 5 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-01 |  | 2026-10-01 | [11 empty] | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-01 | [10 empty] | 2026-10-01
252 | M42885 | 00178322-B - 1 - HAVA ALIGI BUTUNU SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-17 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-07 | [12 empty] | Montajda | 25 | İNSERT YOK |  |  | 4 | 2 | [8 empty] | 5 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-07
253 | M42849 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-09-16 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 16 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
254 | M43249 | MN-0000-5133-A - 15 - RADOM ANTEN KESIM | 15 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-01 |  | 2026-10-01 | [11 empty] | 2026-10-01 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-01 | [10 empty] | 2026-10-01
255 | M43250 | MN-7516-0002-D - 7 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR B | 7 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-01 | [8 empty] | 2026-10-01 |  |  |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Boya | 4 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-10-05
256 | M43251 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
257 | M43252 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
258 | M43253 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
259 | M43254 | MN-7750-0043-B - 1 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELINT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02
260 | M43255 | MN-0000-5134-BB - 1 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 6 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
261 | M43256 | SOM0005-B - 1 - SOM- SIRTLIK ARKA UST ALT LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
262 | M43257 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
263 | M43258 | 00191456-B - 1 - ALT KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
264 | M43261 | MN-0000-3297-C - 11 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI A | 11 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [7 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03
265 | M43262 | 00187109-BB - 1 - DIS GOVDE HARB BASLIGI ARALAYICI | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
266 | M43263 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
267 | M43264 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
268 | M43265 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
269 | M43266 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
270 | M43267 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [9 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [8 empty] | 2026-10-03
271 | M43268 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
272 | M43269 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
273 | M43270 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 |  | 2026-10-03
274 | M43271 | SOM0003-B - 1 - SOM-KAPAK 2 LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  | 2026-10-05
275 | M43272 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-06 |  | 2026-10-06
276 | M43273 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 0 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-06 |  | 2026-10-06
277 | M43274 | 00187109-B - 1 - DIS GOVDE HARB BASLIGI, CAKIR LAY | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [14 empty] | Talaşlıda | 10 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 6 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06
278 | M43275 | 00191416-A - 6 - YAN KAPAK, MG KESIM | 6 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  | 2026-10-02 | [11 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-02 | [10 empty] | 2026-10-02
279 | M43276 | 00191853-A - 15 - YAN KAPAK, YS KESIM | 15 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  | 2026-10-02 | [11 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-02 | [10 empty] | 2026-10-02
280 | M43277 | 2020-007-A - 4 - HF AYAK KESIM | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  | 2026-10-02 | [11 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-02 | [10 empty] | 2026-10-02
281 | M43278 | SOM0004-C - 6 - SOM - SIRTLIK ON BOYA | 6 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02 | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 3 | [9 empty] | 3 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05
282 | M43279 | SOM0001-J - 2 - SOM KANATCIK EKSI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02 | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 3 | [9 empty] | 3 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05
283 | M43280 | SOM0001-H - 2 - SOM-KANATCIK ARTI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02 | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 3 | [9 empty] | 3 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05
284 | M43281 | SOM0003-D - 6 - SOM-KAPAK 2 BOYA | 6 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 | [8 empty] | 2026-10-02 | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 3 | [9 empty] | 3 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05
285 | M43282 | 10117268-B - 2 - AVCI UST KAPAK LAY UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [9 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [8 empty] | 2026-10-03
286 | M43283 | MN-9840-0079-A - 11 - PARCA CTP HALKA PRJKTR KESIM | 11 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  | 2026-10-02 | [11 empty] | 2026-10-02 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-02 | [10 empty] | 2026-10-02
287 | M43284 | GN-7748-0001-B - 1 - RADOM MONTAJ KESTIRME ANTENI | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-05 | [9 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [8 empty] | 2026-10-05
288 | M43285 | MN-9840-0079-B - 1 - PARCA CTP HALKA PRJKTR SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [7 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 3 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05
289 | M43286 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  | 2026-10-05
290 | M43287 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  | 2026-10-05
291 | M43288 | 00191456-B - 1 - ALT KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-06 |  | 2026-10-06
292 | M43289 | MN-7750-0043-B - 1 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELINT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  | 2026-10-05
293 | M43290 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [9 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [8 empty] | 2026-10-03
294 | M43291 | 10117460-B - 1 - AVCI ALT GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-02 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-05 | [9 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [8 empty] | 2026-10-05
295 | M43292 | 00264188-A - 1 - YO-YALITILMIS GOVDE KOMPLESI KABA | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [9 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [8 empty] | 2026-10-03
296 | M43293 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [9 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [8 empty] | 2026-10-03
297 | M43294 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [9 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [8 empty] | 2026-10-03
298 | M43295 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [9 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [8 empty] | 2026-10-03
299 | M43296 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [9 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [8 empty] | 2026-10-03
300 | M43298 | 10117268-B - 2 - AVCI UST KAPAK LAY UP | 2 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [9 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [8 empty] | 2026-10-03
301 | M43299 | 00187109-BB - 1 - DIS GOVDE HARB BASLIGI ARALAYICI | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  | 2026-10-05
302 | M43300 | 00178322-B - 1 - HAVA ALIGI BUTUNU SERIM | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
303 | M43301 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [9 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [8 empty] | 2026-10-05
304 | M43302 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [9 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [8 empty] | 2026-10-05
305 | M43303 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [9 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [8 empty] | 2026-10-05
306 | M43304 | SOM0003-B - 1 - SOM-KAPAK 2 LAY UP | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
307 | M43305 | MN-7750-0043-B - 1 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELINT | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
308 | M43306 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 | [19 empty] | Başlamadı | 9 | KUMAŞI YOK | [12 empty] | 0
309 | M43307 | 00190331-B - 1 - HAVA ALIGI KAPAGI SERIM | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 7 |  |  |  | 2 | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  | 2026-10-10
310 | M43308 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
311 | M43309 | 00191853-B - 4 - YAN KAPAK, YS SERIM | 4 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
312 | M43310 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 2 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
313 | M43311 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 2 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
314 | M43312 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 2 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
315 | M43313 | 00191853-A - 3 - YAN KAPAK, YS KESIM | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  | 2026-10-03 | [11 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-03 | [10 empty] | 2026-10-03
316 | M43314 | MN-9840-0079-A - 1 - PARCA CTP HALKA PRJKTR KESIM | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  | 2026-10-03 | [11 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-03 | [10 empty] | 2026-10-03
317 | M43315 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 2 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
318 | M43316 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 2 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05
319 | M43317 | MN-7914-0023-C - 11 - ACAR RADOM TRIM | 11 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [7 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [6 empty] | 2026-10-03
320 | M43318 | 00043941-A - 6 - GOVDE,HA KESIM | 6 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  | 2026-10-03 | [11 empty] | 2026-10-03 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-03 | [10 empty] | 2026-10-03
321 | M43319 | SOM0005-C - 10 - SOM- SIRTLIK ARKA UST TRIM | 10 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [7 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05
322 | M43320 | SOM0001-CC - 8 - SOM-ARTI EKSI KANATCIK CNC TRIM | 8 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [7 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05
323 | M43321 | MN-7750-0043-B - 1 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELINT | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 |  | 2026-10-05
324 | M43322 | MN-7516-0002-C - 7 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR T | 7 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [7 empty] | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | TRİM BEKLİYOR |  |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-06
325 | M43323 | SOM0005-CC - 12 - SOM- SIRTLIK ARKA ALT TRIM | 12 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [7 empty] | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-06
326 | M43324 | 00191456-B - 1 - ALT KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-06 |  | 2026-10-06
327 | M43325 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  |  | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-10-05 |  | 2026-10-05
328 | M43326 | 00187109-BB - 1 - DIS GOVDE HARB BASLIGI ARALAYICI | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
329 | M43327 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
330 | M43328 | 10117460-B - 1 - AVCI ALT GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [9 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [8 empty] | 2026-10-05
331 | M43329 | 10117265-66-81-B - 4 - AVCI AYNA 1 TUTUCU SAG-SOL | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | [9 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07
332 | M43330 | 10117268-B - 2 - AVCI UST KAPAK LAY UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
333 | M43331 | 10117279-80-B - 1 - AVCI YAN KAPAK LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
334 | M43332 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | [5 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
335 | M43333 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | [5 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | [5 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
336 | M43334 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [9 empty] | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [8 empty] | 2026-10-06
337 | M43335 | SOM0004-B - 1 - SOM- SIRTLIK ON LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
338 | M43336 | SOM0005-B - 1 - SOM- SIRTLIK ARKA UST ALT LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 5 |  |  |  | 7 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
339 | M43337 | 00191853-B - 3 - YAN KAPAK , YS SERIM | 3 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
340 | M43338 | MN-7914-0023-D - 18 - ACAR RADOM MONTAJ | 18 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-09 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 4 | [7 empty] | 4 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
341 | M43339 | 2020-007-A - 20 - HF AYAK KESIM | 20 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 | [11 empty] | 2026-10-05 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-05 | [10 empty] | 2026-10-05
342 | M43340 | MN-0000-3299-C - 10 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI U | 10 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [7 empty] | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-06
343 | M43341 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
344 | M43342 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
345 | M43343 | 00170835-B - 1 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
346 | M43344 | SOM0001-J - 2 - SOM KANATCIK EKSI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 | [8 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 1 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06
347 | M43345 | SOM0001-H - 2 - SOM-KANATCIK ARTI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 | [8 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 1 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06
348 | M43346 | 2020-007-D - 20 - HF AYAK TRIM | 20 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-08 | [7 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08
349 | M43347 | 00191853-B - 4 - YAN KAPAK, YS SERIM | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 4 |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
350 | M43348 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
351 | M43349 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [9 empty] | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [8 empty] | 2026-10-06
352 | M43350 | MN-0000-5133-B - 1 - RADOM ANTEN SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 4 |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
353 | M43351 | MN-0000-5134-B - 1 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET B | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-06 |  | 2026-10-06
354 | M43352 | 10117460-B - 1 - AVCI ALT GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
355 | M43353 | MN-0000-5134-CC - 2 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [7 empty] | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-06
356 | M43354 | SOM0007-BB - 1 - SOM KANAT_KIRIS LAY-UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
357 | M43355 | MN-7750-0043-B - 1 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELINT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
358 | M43356 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [9 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07
359 | M43357 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [9 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07
360 | M43358 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [9 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07
361 | M43359 | 10117460-B - 1 - AVCI ALT GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
362 | M43360 | 00170835-B - 3 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 3 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
363 | M43361 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
364 | M43362 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 2 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
365 | M43363 | MN-0000-3414-B - 21 - KAMCI ANTEN KILIF SERIM | 21 | AYÇA GÖK | 2026-10-05 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-07 | [9 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 4 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07
366 | M43364 | 00181571-A - 50 - IRAKSATICI INSERT CNC ISLEME | 50 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-02 | [14 empty] | Talaşlıda | 7 | [13 empty] | 10
367 | M43366 | GN-0000-0195-C - 5 - RADOM ARKA CTP SANDVIC TRIM | 5 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | [7 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07
368 | M43367 | GN-7743-0001-C - 10 - RADOM KOMPOZIT BANT3/BANT4 M | 10 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-06 |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [5 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  |  | 2026-10-08
369 | M43368 | 00043944 - 28 - RAMPA-HA-INSERT | 28 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-06 |  |  |  |  | 2026-10-06 | [14 empty] | Talaşlıda | 6 | [13 empty] | 6
370 | M43369 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
371 | M43370 | 00225600-C - 52 - KOMPOZIT SABIT KANAT, LOM TRIM+M | 52 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-06 |  |  |  |  | 2026-10-06 |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [11 empty] | Kalitede (Montaj sonrası) | 6 | [5 empty] | 2 |  | 0 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
372 | M43371 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
373 | M43372 | 00191416-A - 9 - YAN KAPAK, MG KESIM | 9 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-06 |  | 2026-10-06 | [11 empty] | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-06 | [10 empty] | 2026-10-06
374 | M43373 | 10117268-B - 1 - AVCI UST KAPAK LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
375 | M43374 | 00191456-B - 1 - ALT KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 | [19 empty] | Başlamadı | 6 | [13 empty] | 0
376 | M43375 | 00191853-A - 3 - YAN KAPAK, YS KESIM | 3 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-06 |  | 2026-10-06 | [11 empty] | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-06 | [10 empty] | 2026-10-06
377 | M43376 | 00170835-A - 20 - YUVA KAPAGI, YS, P03 KESIM | 20 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-06 |  | 2026-10-06 | [11 empty] | 2026-10-06 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-06 | [10 empty] | 2026-10-06
378 | M43377 | 00187109-BB - 1 - DIS GOVDE HARB BASLIGI ARALAYICI | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07
379 | M43378 | 00043941-B - 1 - GOVDE,HA SERIM | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-09 | [12 empty] | Montajda | 6 |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 3 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09
380 | M43379 | 00043941-B - 1 - GOVDE,HA SERIM | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-09 | [12 empty] | Montajda | 6 |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | 3 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09
381 | M43380 | MN-7914-0023-D - 21 - ACAR RADOM MONTAJ | 21 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-06 | [6 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-08 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 3 | [7 empty] | 3 | 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
382 | M43381 | 00181561-A - 50 - EKU INSERT CNC ISLEME | 50 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-06 |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | [7 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08
383 | M43382 | SOM0001-J - 2 - SOM KANATCIK EKSI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 | [8 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-10 |  |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 4 | [9 empty] | 4 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10
384 | M43383 | SOM0001-H - 2 - SOM-KANATCIK ARTI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 | [8 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-10 |  |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Boya sonrası) | 4 | [9 empty] | 4 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10
385 | M43384 | 10117538-B - 1 - AVCI KORUYUCU UST KAPAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [9 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 | KALIBA YAPIŞTI YENİDEN YAPILACAK |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07
386 | M43385 | MN-9840-0079-B - 1 - PARCA CTP HALKA PRJKTR SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [7 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10
387 | M43386 | 10117279-80-B - 1 - AVCI YAN KAPAK LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
388 | M43388 | 10117265-66-81-B - 4 - AVCI AYNA 1 TUTUCU SAG-SOL | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [9 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07
389 | M43389 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
390 | M43390 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
391 | M43391 | 00190331-B - 1 - HAVA ALIGI KAPAGI SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 4 |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  | 2026-10-10
392 | M43392 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 4 |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
393 | M43393 | 00191853-B - 4 - YAN KAPAK, YS SERIM | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
394 | M43394 | SOM0007-AA - 2 - SOM KANAT_KIRIS KESIM | 2 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-07 |  | 2026-10-07 | [11 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-07 | [10 empty] | 2026-10-07
395 | M43395 | 10117265-66-81-B - 4 - AVCI AYNA 1 TUTUCU SAG-SOL | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [9 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07
396 | M43396 | 10117279-80-B - 1 - AVCI YAN KAPAK LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
397 | M43397 | 10117268-B - 2 - AVCI UST KAPAK LAY UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
398 | M43398 | 10117460-B - 1 - AVCI ALT GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
399 | M43399 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
400 | M43400 | SOM0007-BB - 1 - SOM KANAT_KIRIS LAY-UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
401 | M43401 | MN-7984-0010-B - 1 - RADOM CTP SANDVIC KABUK LAY U | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | [10 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Üretim | 3 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10
402 | M43402 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
403 | M43403 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
404 | M43404 | 00170835-B - 3 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 3 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
405 | M43405 | MN-7936-0017-E - 1 - RADOM SANDVIC CTP KABUK OMNI | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07 | [10 empty] | Boyada | 5 | [13 empty] | 5
406 | M43406 | SOM0001-J - 2 - SOM KANATCIK EKSI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07 | [10 empty] | Boyada | 5 | [13 empty] | 5
407 | M43407 | SOM0001-H - 2 - SOM-KANATCIK ARTI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07 | [10 empty] | Boyada | 5 | [13 empty] | 5
408 | M43408 | MN-7936-0015-E - 2 - RADOM SANDVIC CTP KABUK OMNI | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 | [8 empty] | 2026-10-07 | [10 empty] | Boyada | 5 | [13 empty] | 5
409 | M43409 | MN-0000-7658-A - 31 - RADOM KOMPOZIT DLA B4 ALT KE | 31 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  | 2026-10-07 | [11 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-07 | [10 empty] | 2026-10-07
410 | M43410 | MN-0000-7235-A - 31 - RADOM KOMPOZIT VBA B4 UST KE | 31 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  | 2026-10-07 | [11 empty] | 2026-10-07 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-07 | [10 empty] | 2026-10-07
411 | M43411 | MN-7750-0043-B - 1 - REFLEKTOR DONER ANTEN EDELINT | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-09-30 |  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | -7 | TARİHİNDEN 2 HAFTA ÖNCE ÜRETİLMİŞ |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | [6 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30
412 | M43412 | 10117265-66-81-B - 4 - AVCI AYNA 1 TUTUCU SAG-SOL | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
413 | M43413 | 00191853-B - 4 - YAN KAPAK, YS SERIM | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
414 | M43414 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
415 | M43415 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
416 | M43416 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
417 | M43417 | MN-0000-5133-B - 1 - RADOM ANTEN SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
418 | M43418 | MN-0000-7658-B - 1 - RADOM KOMPOZIT DLA B4 ALT SER | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
419 | M43419 | MN-0000-7235-B - 1 - RADOM KOMPOZIT VBA B4 UST SER | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-07 |  |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 3 |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  | 2026-10-10
420 | M43420 | 00170835-B - 3 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 3 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
421 | M43421 | 00043941-B - 1 - GOVDE,HA SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 | [19 empty] | Başlamadı | 4 | [13 empty] | 0
422 | M43422 | 00043941-B - 1 - GOVDE,HA SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 | [19 empty] | Başlamadı | 4 | [13 empty] | 0
423 | M43423 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [6 empty] | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  | 2026-10-10
424 | M43424 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [6 empty] | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  | 2026-10-10
425 | M43425 | MN-9840-0079-B - 1 - PARCA CTP HALKA PRJKTR SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [16 empty] | Üretimde | 4 | TALAŞLIDA BEKLİYOR | [12 empty] | 4
426 | M43426 | SOM0007-BB - 1 - SOM KANAT_KIRIS LAY-UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
427 | M43427 | 10117265-66-81-B - 4 - AVCI AYNA 1 TUTUCU SAG-SOL | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
428 | M43428 | 10117279-80-B - 1 - AVCI YAN KAPAK LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
429 | M43429 | 10117268-B - 2 - AVCI UST KAPAK LAY UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [6 empty] | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  | 2026-10-10
430 | M43430 | 10117460-B - 1 - AVCI ALT GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
431 | M43431 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-09 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
432 | M43432 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-09 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
433 | M43433 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-09 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
434 | M43434 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-09 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
435 | M43435 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-09 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
436 | M43436 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-09 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
437 | M43437 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-09 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
438 | M43438 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 | [6 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-09 | [5 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Montaj sonrası) | 1 | [7 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-09
439 | M43439 | MN-7914-0023-B - 1 - ACAR RADOM SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
440 | M43440 | 00178322-B - 1 - HAVA ALIGI BUTUNU SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
441 | M43441 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
442 | M43442 | MN-0000-8039-B - 1 - RADOM KOMPOZIT IFFTA-PT5 SERI | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [6 empty] | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  | 2026-10-10
443 | M43443 | 00187109-B - 1 - DIS GOVDE HARB BASLIGI, CAKIR LAY | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [16 empty] | Üretimde | 4 | MONTAJ BEKLİYOR | [12 empty] | 4
444 | M43445 | SOM0007-AA - 1 - SOM KANAT_KIRIS KESIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  | 2026-10-08 | [11 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-08 | [10 empty] | 2026-10-08
445 | M43446 | 00187109-C - 1 - DIS GOVDE HARB BASLIGI, CAKIR MON | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [12 empty] | Montajda | 4 | [5 empty] | 0 | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09
446 | M43448 | SOM0001-J - 2 - SOM KANATCIK EKSI BOYA | 2 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08 | [10 empty] | Boyada | 4 | [13 empty] | 4
447 | M43449 | SOM0001-H - 2 - SOM-KANATCIK ARTI BOYA | 2 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08 | [10 empty] | Boyada | 4 | [13 empty] | 4
448 | M43450 | MN-7955-0013-KNM1 - 262 - EMICI SI PLAKA RF ALMAC | 262 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  |  | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
449 | M43451 | MN-7955-0012-KNM2 - 180 - EMICI SI PLAKA RF ALMAC | 180 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  |  | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
450 | M43452 | MN-7955-0012-KNM3 - 270 - EMICI SI PLAKA RF ALMAC | 270 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  |  | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
451 | M43453 | MN-7955-0013-KNM4 - 122 - EMICI SI PLAKA RF ALMAC | 122 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  |  | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
452 | M43454 | MN-7955-0013-KNM5 - 130 - EMICI SI PLAKA RF ALMAC | 130 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  |  | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-08 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-08
453 | M43455 | MN-0000-5134-C - 1 - RADOM ANTEN BIKONIK SLNT ET B | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-08 |  |  |  |  | 2026-10-08 | [8 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Talaşlı | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-10 | [7 empty] | 2026-10-10
454 | M43456 | 00190331-B - 1 - HAVA ALIGI KAPAGI SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
455 | M43457 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
456 | M43458 | 00191416-B - 1 - YAN KAPAK, MG SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [16 empty] | Üretimde | 4 | [13 empty] | 4
457 | M43459 | 00191853-B - 2 - YAN KAPAK, YS SERIM | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-08 |  |  | 2026-10-08 | [16 empty] | Üretimde | 4 | [13 empty] | 4
458 | M43460 | SOM0003-B - 1 - SOM-KAPAK 2 LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-12 | [9 empty] | 2026-10-12 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [8 empty] | 2026-10-12
459 | M43461 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  | 2026-10-10
460 | M43462 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  | 2026-10-10
461 | M43463 | 00170835-B - 3 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 3 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
462 | M43464 | 10117265-66-81-B - 4 - AVCI AYNA 1 TUTUCU SAG-SOL | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
463 | M43465 | 10117279-80-B - 1 - AVCI YAN KAPAK LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
464 | M43466 | SOM0008-A - 28 - SOM KANAT CAP KESIM | 28 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | [11 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-09 | [10 empty] | 2026-10-09
465 | M43467 | 10117268-B - 2 - AVCI UST KAPAK LAY UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
466 | M43468 | 10117460-B - 1 - AVCI ALT GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
467 | M43469 | MN-0000-7235-A - 20 - RADOM KOMPOZIT VBA B4 UST KE | 20 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | [11 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-09 | [10 empty] | 2026-10-09
468 | M43470 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
469 | M43471 | MN-0000-8039-A - 5 - RADOM KOMPOZIT IFFTA-PT5 KESI | 5 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | [11 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-09 | [10 empty] | 2026-10-09
470 | M43472 | MN-0000-7658-A - 8 - RADOM KOMPOZIT DLA B4 ALT KES | 8 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | [11 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-09 | [10 empty] | 2026-10-09
471 | M43473 | MN-0000-7235-B - 1 - RADOM KOMPOZIT VBA B4 UST SER | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  | 2026-10-10
472 | M43474 | MN-0000-8039-B - 1 - RADOM KOMPOZIT IFFTA-PT5 SERI | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Yarı Mamül | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 |  | 2026-10-10
473 | M43476 | SOM0001-CC - 5 - SOM-ARTI EKSI KANATCIK CNC TRIM | 5 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [7 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [6 empty] | 2026-10-09
474 | M43477 | AB-0000-4700-B - 1 - TAKIM ANTEN BOYNUZ YUKSEK KAZ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | [16 empty] | Üretimde | 3 | [13 empty] | 3
475 | M43478 | AB-0000-4700-B - 1 - TAKIM ANTEN BOYNUZ YUKSEK KAZ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | [16 empty] | Üretimde | 3 | [13 empty] | 3
476 | M43479 | AB-0000-4700-B - 1 - TAKIM ANTEN BOYNUZ YUKSEK KAZ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | [16 empty] | Üretimde | 3 | [13 empty] | 3
477 | M43480 | AB-0000-4700-B - 1 - TAKIM ANTEN BOYNUZ YUKSEK KAZ | 1 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | [16 empty] | Üretimde | 3 | [13 empty] | 3
478 | M43481 | SOM0008-B - 1 - SOM SAG KANAT CAP LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | [16 empty] | Üretimde | 3 | [13 empty] | 3
479 | M43482 | SOM0009-B - 1 - SOM SOL KANAT CAP LAY-UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | [16 empty] | Üretimde | 3 | [13 empty] | 3
480 | M43483 | 10117460-B - 1 - AVCI ALT GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
481 | M43484 | 10117268-B - 2 - AVCI UST KAPAK LAY UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
482 | M43485 | 10117265-66-81-B - 4 - AVCI AYNA 1 TUTUCU SAG-SOL | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
483 | M43486 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
484 | M43487 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [9 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | [8 empty] | 2026-10-09
485 | M43488 | MN-0000-5133-B - 1 - RADOM ANTEN SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-12 | [9 empty] | 2026-10-12 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [8 empty] | 2026-10-12
486 | M43489 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
487 | M43490 | MN-0000-7232-B - 5 - RADOM KOMPOZIT VBA B3 ALT SER | 5 | AYÇA GÖK | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-12 | [9 empty] | 2026-10-12 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 3 |  |  |  | 3 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [8 empty] | 2026-10-12
488 | M43491 | MN-0000-8039-A - 9 - RADOM KOMPOZIT IFFTA-PT5 KESI | 9 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | [11 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-09 | [10 empty] | 2026-10-09
489 | M43492 | MN-0000-7235-A - 20 - RADOM KOMPOZIT VBA B4 UST KE | 20 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | [11 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-09 | [10 empty] | 2026-10-09
490 | M43493 | MN-0000-7232-A - 5 - RADOM KOMPOZIT VBA B3 ALT KES | 5 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | [11 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-09 | [10 empty] | 2026-10-09
491 | M43494 | SOM0001-A - 25 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI KESIM | 25 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | [11 empty] | 2026-10-09 | [5 empty] | Kapandı – Ply Cutter | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 2026-10-09 | [10 empty] | 2026-10-09
492 | M43495 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
493 | M43496 | 2020-007-B - 1 - HF AYAK SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [9 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [8 empty] | 2026-10-10
494 | M43497 | GN-7748-0001-B - 1 - RADOM MONTAJ KESTIRME ANTENI | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [19 empty] | Başlamadı | 2 | [13 empty] | 0
495 | M43498 | 00178322-B - 1 - HAVA ALIGI BUTUNU SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [19 empty] | Başlamadı | 2 | [13 empty] | 0
496 | M43499 | SOM0004-B - 1 - SOM- SIRTLIK ON LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
497 | M43500 | SOM0005-B - 1 - SOM- SIRTLIK ARKA UST ALT LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
498 | M43501 | MN-0000-7235-B - 1 - RADOM KOMPOZIT VBA B4 UST SER | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
499 | M43502 | MN-0000-8039-B - 1 - RADOM KOMPOZIT IFFTA-PT5 SERI | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
500 | M43503 | 10117265-66-81-B - 4 - AVCI AYNA 1 TUTUCU SAG-SOL | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
501 | M43504 | 10117279-80-B - 1 - AVCI YAN KAPAK LAY UP | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
502 | M43505 | 10117268-B - 2 - AVCI UST KAPAK LAY UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
503 | M43506 | 10117460-B - 1 - AVCI ALT GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
504 | M43507 | 10117459-B - 1 - AVCI UST GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
505 | M43508 | 00170835-B - 2 - YUVA KAPAGI, YS, P03 SERM | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
506 | M43509 | MN-7984-0010-B - 1 - RADOM CTP SANDVIC KABUK LAY U | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
507 | M43510 | GN-7936-0004-C - 8 - RADOM CTP ANTEN KAL TRIM | 8 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | [7 empty] | 2026-10-10 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Talaşlı sonrası) | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10
508 | M43511 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 | [12 empty] | Montajda | 2 | [13 empty] | 2
509 | M43512 | SOM0001-G - 1 - SOM-KANATCIK EKSI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 | [12 empty] | Montajda | 2 | [13 empty] | 2
510 | M43513 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 | [12 empty] | Montajda | 2 | [13 empty] | 2
511 | M43514 | SOM0001-F - 1 - SOM-KANATCIK ARTI MONTAJ | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 | [12 empty] | Montajda | 2 | [13 empty] | 2
512 | M43515 | GN-7605-0001-D - 1 - RADOM KOMPOZIT BD ANTEN MONTA | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 | [12 empty] | Montajda | 2 | [13 empty] | 2
513 | M43516 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 | [12 empty] | Montajda | 2 | [13 empty] | 2
514 | M43517 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 | [12 empty] | Montajda | 2 | [13 empty] | 2
515 | M43518 | MN-0000-3297-D - 3 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 3 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 | [12 empty] | Montajda | 2 | [13 empty] | 2
516 | M43519 | MN-0000-3297-D - 2 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [6 empty] | 2026-10-10 | [12 empty] | Montajda | 2 | [13 empty] | 2
517 | M43521 | SOM0001-J - 2 - SOM KANATCIK EKSI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [19 empty] | Başlamadı | 2 | [13 empty] | 0
518 | M43522 | SOM0001-H - 2 - SOM-KANATCIK ARTI BOYA | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [19 empty] | Başlamadı | 2 | [13 empty] | 0
519 | M43525 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-12 | [9 empty] | 2026-10-12 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [8 empty] | 2026-10-12
520 | M43526 | MN-7516-0002-B - 1 - RADOM ANTEN YASSI KUCUK PGR S | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [19 empty] | Başlamadı | 2 | [13 empty] | 0
521 | M43527 | SOM0001-B - 2 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI LAY-UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | [16 empty] | Üretimde | 2 | [13 empty] | 2
522 | M43530 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [19 empty] | Başlamadı | 2 | [13 empty] | 0
523 | M43531 | MN-0000-3299-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANTEN YASSI US | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [19 empty] | Başlamadı | 2 | [13 empty] | 0
524 | M43532 | 10117265-66-81-B - 4 - AVCI AYNA 1 TUTUCU SAG-SOL | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-12 | [9 empty] | 2026-10-12 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [8 empty] | 2026-10-12
525 | M43533 | 10117265-66-81-B - 4 - AVCI AYNA 1 TUTUCU SAG-SOL | 4 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-12 | [9 empty] | 2026-10-12 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [8 empty] | 2026-10-12
526 | M43534 | 10117460-B - 1 - AVCI ALT GOVDE SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-12 | [9 empty] | 2026-10-12 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [8 empty] | 2026-10-12
527 | M43535 | 10117268-B - 2 - AVCI UST KAPAK LAY UP | 2 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-12 | [9 empty] | 2026-10-12 | [5 empty] | Kapandı – Kalite (Üretim sonrası) | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [8 empty] | 2026-10-12
528 | M43536 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [19 empty] | Başlamadı | 2 | [13 empty] | 0
529 | M43537 | GN-7936-0004-B - 1 - RADOM CTP ANTEN KAL SERIM | 1 | AYÇA GÖK | 2026-10-10 | [19 empty] | Başlamadı | 2 | [13 empty] | 0
530 | M43538 | SOM0008-A - 28 - SOM KANAT CAP KESIM | 28 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-10 | [19 empty] | Başlamadı | 2 | [13 empty] | 0
531 | M43539 | SOM0001-A - 18 - SOM-KANATCIK ARTI EKSI KESIM | 18 | ÖMER ÖZCAN | 2026-10-10 | [19 empty] | Başlamadı | 2 | [13 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Geçen Süre (gün) = IF(OR([İş Emri No]="",[İş Emri Tarihi]=""),"",IFERROR(IF([Sevk]<>"",[Sevk]-[İş Emri Tarihi],IF([KAPANIŞ (iş bitti)]<>"",[KAPANIŞ (iş bitti)]-[İş Emri Tarihi],TODAY()-[İş Emri Tarihi])),""))
Son aşamada bekleme = IF(OR([İş Emri No]="",[ANLIK TAKİP]="",[ANLIK TAKİP]="Başlamadı",[ANLIK TAKİP]="Sevk Edildi",[ANLIK TAKİP]="Reworkte",LEFT([ANLIK TAKİP],7)="Kapandı"),0,TODAY()-MAX([Tasarım]:[KM]))
Kapanış: Üretim = IF(AND(ISNUMBER([Üretim]),ISNUMBER([Süre: Üretim])),[Üretim]+[Süre: Üretim],"")
Kapanış: Kalite (Üretim sonrası) = IF(AND(ISNUMBER([Kalite (Üretim sonrası)]),ISNUMBER([Süre: Kalite (Üretim sonrası)])),[Kalite (Üretim sonrası)]+[Süre: Kalite (Üretim sonrası)],"")
Bitiş (sevk/kapanış) = IF(AND([Sevk]="",[KAPANIŞ (iş bitti)]=""),"",MIN([Sevk],[KAPANIŞ (iş bitti)]))
Kapanış: Boya = IF(AND(ISNUMBER([Boya]),ISNUMBER([Süre: Boya])),[Boya]+[Süre: Boya],"")
Kapanış: Kalite (Boya sonrası) = IF(AND(ISNUMBER([Kalite (Boya sonrası)]),ISNUMBER([Süre: Kalite (Boya sonrası)])),[Kalite (Boya sonrası)]+[Süre: Kalite (Boya sonrası)],"")
Kapanış: Yarı Mamül = IF(AND(ISNUMBER([Yarı Mamül]),ISNUMBER([Süre: Yarı Mamül])),[Yarı Mamül]+[Süre: Yarı Mamül],"")
Kapanış: Talaşlı = IF(AND(ISNUMBER([Talaşlı]),ISNUMBER([Süre: Talaşlı])),[Talaşlı]+[Süre: Talaşlı],"")
Kapanış: Kalite (Talaşlı sonrası) = IF(AND(ISNUMBER([Kalite (Talaşlı sonrası)]),ISNUMBER([Süre: Kalite (Talaşlı sonrası)])),[Kalite (Talaşlı sonrası)]+[Süre: Kalite (Talaşlı sonrası)],"")

## Haftalık Rapor
ÜRETİM TAKİP RAPORU
21 Eylül – 31 Aralık 2026 • Haftalık ve aylık üretim özeti | [5 empty] | Güncelleme: 12.10.2026
1 GENEL ÖZET |  |  | bugün itibarıyla
TOPLAM İŞ EMRİ | KAPANAN İŞ EMRİ |  | TAMAMLANAN İŞ |  | DEVAM EDEN |  | BAŞLAMADI |  | 15+ GÜN GECİKEN
531 | 442 |  | 1036 |  | 73 |  | 16 |  | 8
3049 adet | 3 sevk · 439 kapanış |  | bu hafta: 16 |  | üretim içinde |  | henüz aşama girilmedi |  | açık iş emri
✔ Veri kontrolü: Tüm kayıtlar doğru okunuyor.
2 İŞLER ŞU AN HANGİ AŞAMADA |  |  | her iş emri en son girilen tarihin aşamasında sayılır
Aşama |  | İş Emri | Adet
● Başlamadı |  | 16 | 63 | [8 empty] | Başlamadı | 16
● Tasarım |  | 0 | 0 | [8 empty] | Tasarım | 0
● Ply Cutter |  | 0 | 0 | [8 empty] | Ply Cutter | 0
● Üretim |  | 22 | 29 | [8 empty] | Üretim | 22
● Talaşlı |  | 3 | 79 | [8 empty] | Talaşlı | 3
● Montaj |  | 16 | 88 | [8 empty] | Montaj | 16
● Boya |  | 7 | 15 | [8 empty] | Boya | 7
● Kalite |  | 25 | 132 | [8 empty] | Kalite | 25
● Yarı Mamül |  | 0 | 0 | [8 empty] | Yarı Mamül | 0
● KM |  | 0 | 0 | [8 empty] | KM | 0
● Rework |  | 0 | 0 | [8 empty] | Rework | 0
● Kapandı |  | 439 | 2619 | [8 empty] | Kapandı | 439
● Sevk Edildi |  | 3 | 24 | [8 empty] | Sevk Edildi | 3
Toplam |  | 531 | 3049
3 BİRİM İŞ EMİRLERİ |  |  | birim: sonraki aşamaya geçince kapanır · ana iş emri: sevkte kapanır
Birim |  | Açık | Kapanan | Toplam |  | Nasıl okunur? • Ana iş emri (sevk): her satır bir iş emridir; sevk tarihi girilene kadar AÇIK sayılır, sevk edilince o iş emri koduyla kapanır. • Birimler (Üretim dahil): birimin tarihi girilince AÇIK olur; parça bir sonraki aşamaya geçince (sonraki bir tarih girilince) o birimin işi biter, KAPANIR. • İş Emri Takip sayfasında hücrede "Açık 28.09" / "Kapandı 25.09" olarak görünür.
Ana iş emri (sevk/kapanış) |  | 89 | 442 | 531
Tasarım |  | 0 | 0 | 0
Ply Cutter |  | 0 | 37 | 37
Üretim |  | 22 | 308 | 330
Talaşlı |  | 4 | 60 | 64
Montaj |  | 16 | 49 | 65
Boya |  | 7 | 20 | 27
Kalite |  | 25 | 404 | 429
Yarı Mamül |  | 0 | 158 | 158
KM |  | 0 | 0 | 0
4 AŞAMALARDA GEÇEN SÜRE |  |  | kırmızı = darboğaz (en uzun süren aşama)
Aşama |  | Tamamlanan Geçiş | Ort. Süre (gün) | Şu An Bekleyen | Ort. Bekleme (gün) | En Uzun Bekleme | Nasıl okunur? • Tamamlanan Geçiş / Ort. Süre: aşamayı bitirip sonraki aşamaya geçmiş işlerin o aşamada ortalama kaç gün kaldığı. • Şu An Bekleyen / Ort. Bekleme: hâlâ o aşamada olan işlerin kaç gündür beklediği. • Kırmızı = en uzun süren aşama (darboğaz).
Tasarım |  | 0 | – | 0 | – | –
Ply Cutter |  | 37 | 0 | 0 | – | –
Üretim |  | 308 | 1.4 | 22 | 2.6 | 4 gün
Talaşlı |  | 60 | 3.5 | 3 | 7.3 | 10 gün
Montaj |  | 49 | 3.3 | 16 | 4.1 | 12 gün
Boya |  | 20 | 2.2 | 7 | 6 | 14 gün
Kalite |  | 404 | 0.5 | 25 | 3.8 | 0 gün
Yarı Mamül |  | 158 | 0 | 0 | – | –
KM |  | 0 | – | 0 | – | –
5 REWORK NEDENLERİ |  |  | nedeni Listeler sayfasından seçilir
Neden |  | İş Emri | Adet
Ölçü hatası |  | 0 | 0 | [10 empty] | Ölçü hatası | 0
Yüzey hatası (çizik, ezik, pürüz) |  | 0 | 0 | [10 empty] | Yüzey hatası (çizik, ezik, pürüz) | 0
Boya hatası |  | 0 | 0 | [10 empty] | Boya hatası | 0
Delaminasyon / hava boşluğu |  | 0 | 0 | [10 empty] | Delaminasyon / hava boşluğu | 0
Talaşlı işleme hatası |  | 0 | 0 | [10 empty] | Talaşlı işleme hatası | 0
Montaj hatası |  | 0 | 0 | [10 empty] | Montaj hatası | 0
Malzeme hatası |  | 0 | 0 | [10 empty] | Malzeme hatası | 0
Müşteri iadesi |  | 0 | 0 | [10 empty] | Müşteri iadesi | 0
Diğer |  | 0 | 0 | [10 empty] | Diğer | 0
0
0
0
Toplam |  | 0 | 0
6 HAFTALIK TREND |  |  | dağıtılan iş emri, sevk edilen iş emri ve tamamlanan iş sayısı
7 HAFTALIK VE AYLIK ÖZET |  |  | her ayın sonunda ay toplamı · sarı satır = bu hafta
DÖNEM | DAĞITILAN |  | SEVK EDİLEN |  | KAPANAN İŞ EMRİ | TAMAMLANAN İŞ | REWORK (adet) |  | DÖNEM SONU AÇIK
| İş Emri | Adet | İş Emri | Adet | İş Emri | İş | Açılan | Biten | İş Emri | Rework |  |  |  |  | Dağıtılan | Sevk Edilen | Tamamlanan İş
39. Hafta · 21.09–27.09 | 103 | 404 | 0 | 0 | 47 | 122 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | 21.09 | 103 | 0 | 122
40. Hafta · 28.09–04.10 | 217 | 824 | 3 | 24 | 189 | 435 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |  | 28.09 | 217 | 3 | 435
EYLÜL TOPLAMI | 233 | 1007 | 3 | 24 | 141 | 325 | 0 | 0 | 95 | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-30 |  | 05.10 | 208 | 0 | 463
41. Hafta · 05.10–11.10 | 208 | 1818 | 0 | 0 | 198 | 463 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-11 |  | 12.10 | 0 | 0 | 16
42. Hafta · 12.10–18.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-18 |  | 19.10 | 0 | 0 | 0
43. Hafta · 19.10–25.10 | [10 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  | 26.10 | 0 | 0 | 0
44. Hafta · 26.10–01.11 | [10 empty] | 2026-10-26 | 2026-11-01 |  | 02.11 | 0 | 0 | 0
EKİM TOPLAMI | 295 | 2039 | 0 | 0 | 301 | 711 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-31 |  | 09.11 | 0 | 0 | 0
45. Hafta · 02.11–08.11 | [10 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-08 |  | 16.11 | 0 | 0 | 0
46. Hafta · 09.11–15.11 | [10 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-15 |  | 23.11 | 0 | 0 | 0
47. Hafta · 16.11–22.11 | [10 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-22 |  | 30.11 | 0 | 0 | 0
48. Hafta · 23.11–29.11 | [10 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-29 |  | 07.12 | 0 | 0 | 0
49. Hafta · 30.11–06.12 | [10 empty] | 2026-11-30 | 2026-12-06 |  | 14.12 | 0 | 0 | 0
KASIM TOPLAMI | [10 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  | 21.12 | 0 | 0 | 0
50. Hafta · 07.12–13.12 | [10 empty] | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  | 28.12 | 0 | 0 | 0
51. Hafta · 14.12–20.12 | [10 empty] | 2026-12-14 | 2026-12-20
52. Hafta · 21.12–27.12 | [10 empty] | 2026-12-21 | 2026-12-27
53. Hafta · 28.12–31.12 | [10 empty] | 2026-12-28 | 2026-12-31
ARALIK TOPLAMI | [10 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31
GENEL TOPLAM · 21.09–31.12 | 528 | 3046 | 3 | 24 | 442 | 1036 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-31
8 HAFTALIK BİRİM KAPANIŞLARI |  |  | o dönemde sonraki aşamaya geçerek işi biten iş emri sayısı (Üretim dahil)
Dönem | Tasarım | Ply Cutter | Üretim | Talaşlı | Montaj | Boya | Kalite | Yarı Mamül | KM | TOPLAM
39. Hafta 21.09–27.09 | 0 | 3 | 46 | 6 | 4 | 1 | 43 | 19 | 0 | 122 | 2026-09-21 | 2026-09-27
40. Hafta 28.09–04.10 | 0 | 18 | 137 | 21 | 5 | 8 | 169 | 77 | 0 | 435 | 2026-09-28 | 2026-10-04
EYLÜL TOPLAMI | 0 | 11 | 107 | 21 | 7 | 5 | 126 | 48 | 0 | 325 | 2026-09-21 | 2026-09-30
41. Hafta 05.10–11.10 | 0 | 16 | 117 | 33 | 40 | 11 | 184 | 62 | 0 | 463 | 2026-10-05 | 2026-10-11
42. Hafta 12.10–18.10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2026-10-12 | 2026-10-18
43. Hafta 19.10–25.10 | [10 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-25
44. Hafta 26.10–01.11 | [10 empty] | 2026-10-26 | 2026-11-01
EKİM TOPLAMI | 0 | 26 | 201 | 39 | 42 | 15 | 278 | 110 | 0 | 711 | 2026-10-01 | 2026-10-31
45. Hafta 02.11–08.11 | [10 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-08
46. Hafta 09.11–15.11 | [10 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-15
47. Hafta 16.11–22.11 | [10 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-22
48. Hafta 23.11–29.11 | [10 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-29
49. Hafta 30.11–06.12 | [10 empty] | 2026-11-30 | 2026-12-06
KASIM TOPLAMI | [10 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-30
50. Hafta 07.12–13.12 | [10 empty] | 2026-12-07 | 2026-12-13
51. Hafta 14.12–20.12 | [10 empty] | 2026-12-14 | 2026-12-20
52. Hafta 21.12–27.12 | [10 empty] | 2026-12-21 | 2026-12-27
53. Hafta 28.12–31.12 | [10 empty] | 2026-12-28 | 2026-12-31
ARALIK TOPLAMI | [10 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-31
GENEL TOPLAM | 0 | 37 | 308 | 60 | 49 | 20 | 404 | 158 | 0 | 1036 | 2026-09-21 | 2026-12-31
Sarı satır = içinde bulunulan hafta. Gelecek haftalar tarihi gelince kendiliğinden dolar.
Kapanan İş Emri = o dönemde KAPANIŞ tarihi girilen iş emirleri. Tamamlanan İş = o dönemde bir birimden (Üretim dahil) sonraki aşamaya geçen iş sayısı. Dönem Sonu Açık = o tarihe kadar dağıtılıp henüz sevk edilmemiş ve kapanmamış iş emri ile bitmemiş rework adedi.
Bu sayfadaki tüm rakamlar İş Emri Takip sayfasından otomatik hesaplanır; bu sayfaya bir şey yazmanıza gerek yoktur.
Formulas:
Rework = IF(M114>TODAY(),"",SUM([KAPANAN İŞ EMRİ]:[DÖNEM SONU AÇIK]))

## İş Emri Sorgula
İŞ EMRİ SORGULA
Sarı kutuya İş Emri No yazın veya listeden seçin; tüm bilgiler otomatik gelir.
İŞ EMRİ NO ▶ | M43033 | [5 empty] | 48
Parça / İş Adı | MN-0000-3297-B - 1 - RADOM KOMPOZIT ANT. YASSI ALT
Adet | 1 |  | Sorumlu Kişi | AYÇA GÖK
İş Emri Tarihi | 2026-09-25 |  | Geçen Süre | 3
GÜNCEL DURUM: Kapandı – Kalite (Üretim sonrası)
AŞAMA TARİHLERİ
Tasarım | Ply Cutter | Üretim | Kalite (Üretim sonrası) | Talaşlı | Kalite (Talaşlı sonrası) | Montaj
|  | 2026-09-25 | 2026-09-28
Kalite (Montaj sonrası) | Boya | Kalite (Boya sonrası) | Yarı Mamül | KM | Sevk | Kapanış (iş bitti)
2026-09-28
REWORK
Rework Adedi | – |  | Rework Nedeni | –
Açılış Tarihi | – |  | Bitiş Tarihi | –
Açıklama | –
NOTLAR

## Listeler
LİSTELER
Rework Nedenleri | Nasıl kullanılır
Ölçü hatası | • Bu listedeki nedenler İş Emri Takip sayfasındaki "Rework Nedeni" açılır listesinde görünür.
Yüzey hatası (çizik, ezik, pürüz) | • Yeni neden eklemek için listenin altındaki ilk boş satıra yazmanız yeterli.
Boya hatası | • Bir nedenin adını değiştirirseniz, eski kayıtlardaki yazıyı da aynı şekilde güncelleyin.
Delaminasyon / hava boşluğu | • Raporda nedenlere göre dağılım bu listenin sırasıyla gösterilir (ilk 12 neden).
Talaşlı işleme hatası
Montaj hatası
Malzeme hatası
Müşteri iadesi
Diğer

## Nasıl Kullanılır
NASIL KULLANILIR
İŞ EMRİ TAKİP SAYFASI
• Yeni iş emrini ilk boş satıra yazın: İş Emri No, Parça / İş Adı, Sorumlu Kişi, İş Emri Tarihi. NO ve Adet otomatik dolar (Adet, parça adındaki "KOD - ADET - AD" kısmından alınır).
• KAPANIŞ: İş dışarıya sevk edilmeden içeride bittiyse (ör. montaj işi kalitede bitti) KAPANIŞ sütununa tarih girin. Son aşama "Kapandı" olur, Güncel Durum "Kapandı – Kalite (Montaj sonrası)" gibi işin nerede bittiğini yazar.
• Her satır bir iş emridir ve sevk edilince o iş emri koduyla tamamen kapanır. Birimler (Üretim, Talaşlı, Montaj, Boya, Ply Cutter, Kalite, Yarı Mamül, KM) parça bir sonraki aşamaya geçince otomatik kapanır. Hücrede "Açık 28.09" veya "Kapandı 25.09" yazar.
• Parça bir aşamaya girdiğinde o aşamanın sütununa tarihi yazın. Sıra önemli değil; en son yazılan tarih Güncel Durum olur ve o aşamanın rengini alır.
• Kalite: Parça hangi aşamadan sonra kaliteye girdiyse, o aşamanın hemen sağındaki mor KALİTE sütununa tarihi yazın.
• Rework: Rework çıkınca adedini, nedenini (açılır listeden), açıklamasını ve açılış tarihini yazın (durum 'Reworkte' olur). Rework bitince bitiş tarihini yazın.
• Yeni rework nedeni eklemek için Listeler sayfasındaki listenin altına yazın; açılır listeye ve rapora kendiliğinden gelir.
• Sevk tarihi girilince durum "Sevk Edildi" olur ve Geçen Süre sabitlenir. 15 günü geçen, sevk edilmemiş işler kırmızı görünür.
DİKKAT EDİLECEKLER
• Tarihleri 26.09.2026 şeklinde yazın. Başka yerden kopyalanan tarih metin olarak gelirse hücre KIRMIZI yanar; tarihi elle yeniden yazın.
• Aynı İş Emri No iki kez girilirse KIRMIZI yanar. İş Emri Tarihi boş bırakılırsa pembe görünür (haftalık rapora giremez).
• Satırları silmek / araya satır eklemek / sıralamak / filtrelemek serbesttir; rapor bozulmaz. Sistem 998 iş emrine kadar çalışır.
• Güncel Durum, Geçen Süre, NO ve Adet sütunlarındaki formülleri silmeyin. Kopyalarken tüm satırı kopyalayın.
HAFTALIK RAPOR SAYFASI
• Tamamen otomatiktir, hiçbir şey yazmanıza gerek yok. En üstteki "Veri Kontrolü" satırı yeşilse tüm veriler doğru sayılıyor demektir.
• "Aşamalarda Geçen Süre" tablosu her aşamada ortalama kaç gün geçtiğini gösterir; kırmızı olan aşama darboğazdır.
İŞ EMRİ SORGULA SAYFASI
• Sarı kutuya İş Emri No yazın ya da açılır listeden seçin. Parçanın tüm bilgileri, aşama tarihleri, rework ve notları tek ekranda görünür.
• Bu sayfa sadece gösterir; bir şeyi değiştirmek için İş Emri Takip sayfasında düzeltin.